## Stundenerfassung
Datum | Thema | Tätigkeiten | Dauer [h] | Bemerkungen
2017-05-02 | Schriftliche Arbeit | Erstellung Grundgerüst der Arbeit | 0.5
2017-05-02 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 2
2017-05-03 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 5
2017-05-04 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 6
2017-05-05 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 5
2017-05-07 | Schriftliche Arbeit | Erstellung Grundgerüst der Arbeit | 2
2017-05-07 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben, Firmware Database | 2
2017-05-08 | Firmware Database | Anpassung der bereits vorhandenen Datenbankfelder | 6 | Abbruch, da nicht so schnell realisierbar
2017-05-09 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 2
2017-05-17 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 1
2017-05-17 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2
2017-05-18 | TestUpdateFirmware | Anweisung Update Testinformationen | 3
2017-05-18 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2
2017-05-18 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 2
2017-05-21 | Schriftliche Arbeit | Kapitel Grundlagen, Zielsetzung, Anfang Methodik beschrieben | 6
2017-05-22 | SoftwareVersionsDatabase | Skripts ausgeführt | 2
2017-05-23 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 8
2017-05-24 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 8
2017-05-25 | Schriftliche Arbeit | Kapitel Methodik, Beschreibung Arbeit beschrieben | 3.5
2017-05-26 | Design View Model | Erstellung Konzept | 2.5
2017-05-27 | Design View Model | Erstellung Konzept | 1
2017-05-28 | Design View Model | UML Zeichnungen erstellt | 2
2017-05-29 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2
2017-05-30 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2
2017-05-31 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2.5
2017-06-04 | Schriftliche Arbeit | Erstellung Skizzen | 3
2017-06-04 | Erstellung ETIC2 | Design View Model | 1
2017-06-05 | Erstellung ETIC2 | Codierung nach MVVM | 4
2017-06-08 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 0.5
2017-06-08 | Schriftliche Arbeit | Erstellung Skizzen | 1.5
2017-06-09 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Grundlagen | 1
2017-06-10 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 1
2017-06-11 | Schriftliche Arbeit | Erstellung Skizzen | 2
2017-06-11 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Grundlagen | 2
2017-06-12 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 0.5
2017-06-12 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Grundlagen | 1
2017-06-14 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Grundlagen, Zielsetzung | 4
2017-06-15 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 0.5
2017-06-15 | Test | Testinformationen an TestUpdateFirmware über Umgebungsvariablen | 4
2017-06-16 | Test | Testinformationen an TestUpdateFirmware über Umgebungsvariablen | 4
2017-06-16 | TestUpdateFirmware | Abfrage Testinformationen | 4
2017-06-17 | TestUpdateFirmware | Abfrage Testinformationen | 5
2017-06-17 | TestUpdateFirmware | Schreibt Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase | 2
2017-06-18 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Grundlagen | 6
2017-06-19 | TestUpdateFirmware | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 6
2017-06-20 | TestUpdateFirmware | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2
2017-06-20 | Test | Testinformationen an TestUpdateFirmware über Umgebungsvariablen | 4
2017-06-21 | Test | Testinformationen an TestUpdateFirmware über Umgebungsvariablen | 2
2017-06-22 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 0.5
2017-06-23 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 6
2017-06-23 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Zielsetzung | 1
2017-06-24 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 4
2017-06-25 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Beschreibung der Arbeit | 6
2017-06-26 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 4
2017-06-27 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 4
2017-06-28 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 4
2017-06-29 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 2
2017-06-30 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 2

## Projekte
Projekte | Unterpunkte | Bemerkungen
SoftwareVersionsDatabase |  | Firmware Database, Testinformationen, Testresultate, Buglist Datenbankfelder
Modellierung im MySQL Workbench
Scripts erstellen
Test
| Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | Erster Ansatz
| Testinformationen an TestUpdateFirmware über Umgebungsvariablen | Aktueller Ansatz
TestUpdateFirmware
| Anweisung Update Testinformationen | Erster Ansatz
| Abfrage Testinformationen | Aktueller Ansatz
| Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | Aktueller Ansatz
TTIC2
Auslesung der Testinformationen
Hinterlegung des Grundzustandes
Abspeicherung der Testresultate
ETIC2
Design View Model
Codierung nach MVVM
Anbindung SoftwareVersionsDatabase
Ausgabe Bericht
Dokumentation
Schriftliche Arbeit
Fertigstellung der Arbeit

## Wochen
Woche | Datum | Total [h]
1 | 01.05.2017-07.05.2017 | 22.5
2 | 08.05.2017-14.05.2017 | 8
3 | 15.05.2017-21.05.2017 | 16
4 | 22.05.2017-28.05.2017 | 28
5 | 29.05.2017-04.06.2017 | 20
6 | 05.06.2017-11.06.2017 | 12
7 | 12.06.2017-18.06.2017 | 31
8 | 19.06.2017-25.06.2017 | 31.5
9 | 26.06.2017-02.07.2017