## Stundenerfassung
Datum | Thema | Tätigkeiten | Dauer [h] | Bemerkungen
2017-05-02 | Schriftliche Arbeit | Erstellung Grundgerüst der Arbeit | 0.5
2017-05-02 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 2
2017-05-03 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 5
2017-05-04 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 6
2017-05-05 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 5
2017-05-07 | Schriftliche Arbeit | Erstellung Grundgerüst der Arbeit | 2
2017-05-07 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben, Firmware Database | 2
2017-05-08 | Firmware Database | Anpassung der bereits vorhandenen Datenbankfelder | 6 | Abbruch, da nicht so schnell realisierbar
2017-05-09 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 2
2017-05-17 | SoftwareVersionsDatabase | Modellierung im MySQL Workbench | 1
2017-05-17 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2
2017-05-18 | TestUpdateFirmware | Anweisung Update Testinformationen | 3
2017-05-18 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2
2017-05-18 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 2
2017-05-21 | Schriftliche Arbeit | Kapitel Grundlagen, Zielsetzung, Anfang Methodik beschrieben | 6
2017-05-22 | SoftwareVersionsDatabase | Skripts ausgeführt | 2
2017-05-23 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 8
2017-05-24 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 8
2017-05-25 | Schriftliche Arbeit | Kapitel Methodik, Beschreibung Arbeit beschrieben | 3.5
2017-05-26 | Design View Model | Erstellung Konzept | 2.5
2017-05-27 | Design View Model | Erstellung Konzept | 1
2017-05-28 | Design View Model | UML Zeichnungen erstellt | 2
2017-05-29 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2
2017-05-30 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2
2017-05-31 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2.5
2017-06-04 | Schriftliche Arbeit | Erstellung Skizzen | 3
2017-06-04 | Erstellung ETIC2 | Design View Model | 1
2017-06-05 | Erstellung ETIC2 | Codierung nach MVVM | 4
2017-06-08 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 0.5
2017-06-08 | Schriftliche Arbeit | Erstellung Skizzen | 1.5
2017-06-09 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Grundlagen | 1
2017-06-10 | Test | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 1
2017-06-11 | Schriftliche Arbeit | Erstellung Skizzen | 2
2017-06-11 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Grundlagen | 2
2017-06-12 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 0.5
2017-06-12 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Grundlagen | 1
2017-06-14 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Grundlagen, Zielsetzung | 4
2017-06-15 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 0.5
2017-06-15 | Test | Testinformationen an TestUpdateFirmware über Umgebungsvariablen | 4
2017-06-16 | Test | Testinformationen an TestUpdateFirmware über Umgebungsvariablen | 4
2017-06-16 | TestUpdateFirmware | Abfrage Testinformationen | 4
2017-06-17 | TestUpdateFirmware | Abfrage Testinformationen | 5
2017-06-17 | TestUpdateFirmware | Schreibt Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase | 2
2017-06-18 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Grundlagen | 6
2017-06-19 | TestUpdateFirmware | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 6
2017-06-20 | TestUpdateFirmware | Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | 2
2017-06-20 | Test | Testinformationen an TestUpdateFirmware über Umgebungsvariablen | 4
2017-06-21 | Test | Testinformationen an TestUpdateFirmware über Umgebungsvariablen | 2
2017-06-22 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 0.5
2017-06-23 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 6
2017-06-23 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Zielsetzung | 1
2017-06-24 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 4
2017-06-25 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Beschreibung der Arbeit | 6
2017-06-26 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 4
2017-06-27 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 4
2017-06-28 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 4
2017-06-29 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 2
2017-06-30 | TTIC2 | Auslesung der Testinformationen | 2
2017-07-01 | TTIC2 | Hinterlegung des Grundzustandes | 2
2017-07-02 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Beschreibung der Arbeit | 2
2017-07-03 | TTIC2 | Hinterlegung des Grundzustandes | 4.5
2017-07-03 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 0.5
2017-07-04 | TTIC2 | Hinterlegung des Grundzustandes | 7
2017-07-05 | TTIC2 | Hinterlegung des Grundzustandes | 7
2017-07-06 | TTIC2 | Hinterlegung des Grundzustandes | 5
2017-07-07 | TTIC2 | Hinterlegung des Grundzustandes | 5
2017-07-08 | TTIC2 | Hinterlegung des Grundzustandes | 3.5
2017-07-09 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Beschreibung der Arbeit | 4
2017-07-12 | TTIC2 | Hinterlegung des Grundzustandes | 4
2017-07-13 | TTIC2 | Hinterlegung des Grundzustandes | 4
2017-07-14 | TTIC2 | Hinterlegung des Grundzustandes | 5
2017-07-15 | TTIC2 | Abspeicherung der Testresultate | 4
2017-07-15 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Beschreibung der Arbeit | 2
2017-07-16 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Beschreibung der Arbeit | 4
2017-07-18 | TTIC2 | Abspeicherung der Testresultate | 3
2017-07-19 | TTIC2 | Abspeicherung der Testresultate | 3
2017-07-20 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Beschreibung der Arbeit | 1
2017-07-21 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 1
2017-07-21 | TTIC2 | Abspeicherung der Testresultate | 6
2017-07-22 | TTIC2 | Abspeicherung der Testresultate | 5
2017-07-23 | SoftwareVersionsDatabase | Skript geschrieben | 0.5
2017-07-23 | TTIC2 | Abspeicherung der Testresultate | 7
2017-07-24 | TTIC2 | Abspeicherung der Testresultate | 3
2017-07-25 | TTIC2 | Abspeicherung der Testresultate | 4
2017-07-26 | TTIC2 | Abspeicherung der Testresultate | 3
2017-07-27 | TTIC2 | Abspeicherung der Testresultate | 2
2017-07-28 | ETIC2 | Design View Model | 2
2017-07-29 | TTIC2 | Abspeicherung der Testresultate | 1
2017-07-29 | ETIC2 | Design View Model | 2
2017-07-30 | Schriftliche Arbeit | Dokumentation Beschreibung der Arbeit | 1
2017-07-30 | ETIC2 | Design View Model | 2
2017-07-31 | ETIC2 | Design View Model | 5
2017-08-01 | ETIC2 | Design View Model | 6
2017-08-03 | ETIC2 | Design View Model | 4
2017-08-04 | ETIC2 | Design View Model | 4
2017-08-05 | ETIC2 | Codierung nach MVVM | 3.5
2017-08-06 | ETIC2 | Codierung nach MVVM | 4
2017-08-06 | ETIC2 | Anbindung SoftwareVersionsDatabase | 1
2017-08-07 | ETIC2 | Codierung nach MVVM | 3
2017-08-08 | ETIC2 | Codierung nach MVVM | 4
2017-08-09 | ETIC2 | Codierung nach MVVM | 4
2017-08-10 | ETIC2 | Design View Model | 5
2017-08-11 | ETIC2 | Design View Model | 5
2017-08-12 | ETIC2 | Design View Model | 5
2017-08-12 | ETIC2 | Anbindung SoftwareVersionsDatabase | 2
2017-08-13 | ETIC2 | Design View Model | 7
2017-08-14 | ETIC2 | Design View Model | 5
2017-08-15 | ETIC2 | Design View Model | 4

## Projekte
Projekte | Unterpunkte | Bemerkungen | Erledigt
SoftwareVersionsDatabase |  | Firmware Database, Testinformationen, Testresultate, Buglist Datenbankfelder
| Modellierung im MySQL Workbench |  | ja
| Scripts erstellen |  | ja
Test
| Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | Erster Ansatz | fehlgeschlagen
| Testinformationen an TestUpdateFirmware über Umgebungsvariablen | Aktueller Ansatz | ja
TestUpdateFirmware
| Anweisung Update Testinformationen | Erster Ansatz | fehlgeschlagen
| Abfrage Testinformationen | Aktueller Ansatz | ja
| Testinformationen in SoftwareVersionsDatabase schreiben | Aktueller Ansatz | ja
TTIC2
| Auslesung der Testinformationen |  | ja
| Hinterlegung des Grundzustandes |  | ja
| Abspeicherung der Testresultate |  | ja
ETIC2
| Design View Model |  | offen
| Codierung nach MVVM |  | offen
| Anbindung SoftwareVersionsDatabase |  | in Bearbeitung
| Ausgabe Bericht |  | offen
Dokumentation
| Schriftliche Arbeit |  | in Bearbeitung
| Fertigstellung der Arbeit |  | offen

## Wochen
Woche | Datum | Total [h]
1 | 01.05.2017-07.05.2017 | 22.5
2 | 08.05.2017-14.05.2017 | 8
3 | 15.05.2017-21.05.2017 | 16
4 | 22.05.2017-28.05.2017 | 28
5 | 29.05.2017-04.06.2017 | 20
6 | 05.06.2017-11.06.2017 | 12
7 | 12.06.2017-18.06.2017 | 31
8 | 19.06.2017-25.06.2017 | 31.5
9 | 26.06.2017-02.07.2017 | 20
10 | 03.07.2017-09.07.2017 | 36.5
11 | 10.07.2017-16.07.2017 | 23
12 | 17.07.2017-23.07.2017 | 26.5
13 | 24.07.2017-30.07.2017 | 20
14 | 31.07.2017-06.08.2017 | 27.5
15 | 07.08.2017-13.08.2017 | 35
16 | 14.08.2017-20.08.2017